Projekt pt.: „Program stypendialny – Wiatr w Żagle edycja III” realizowany jest dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Miasto uzyskało na realizację projektu pt.: „Program stypendialny – Wiatr w Żagle”
 – 29207,95 złotych, w tym środki budżetu państwa – 31,95%, EFS – 68,05%.

Okres realizacji projektu IX 2006 – XI 2007

Beneficjent projektu – Gmina Stalowa Wola

Raport z realizacji „Programu stypendialnego – Wiatr w Żagle edycja III”

Aplikowanie o stypendium

Gmina Stalowa Wola podpisała umowę o dofinansowanie projektu w dniu 6 listopada 2006r. W dniu 7 listopada 2006r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która rozpatrzyła 60 wniosków o stypendia uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Komisja po dokonaniu analizy finansowej i rodzinnej uczniów, przedstawionej w dokumentach załączonych do wniosków, ustaliła ranking uczniów, poczynając od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów. Komisja przyznała stypendia 34 uczniom 
(11 mężczyzn i 23 kobiety) w wysokości: 112zł (jeden uczeń), 110zł (dwóch uczniów), 107zł (4 uczniów), 105zł (8 uczniów), 102zł (1 uczeń) i 100zł (18 uczniów) w zależności od liczby punktów otrzymanych przez uczniów. Górna granica dochodu, na podstawie której przyznano stypendium wynosi 264zł. 22 uczniów, którzy spełniają kryteria, nie otrzymało stypendiów. Ich dochody na osobę w rodzinie wyniosły od 265zł do 449zł. W przypadku czterech uczniów dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza 504zł. Stypendium zostało przyznane na okres 8 miesięcy – od 01.09.2006 do 30.04.2007r.

Finanse

1. Wydatki na stypendia dla uczniów

Wypłata stypendium dla uczniów spełniających kryterium obecności zawarte w Regulaminie Przyznawania Stypendiów nastąpiła w czterech terminach:

- 20.12.2006r., w kwocie 10506,00 PLN,

- 22.12.2006r., w kwocie 50,00 PLN,

- 30.03.2007r., w kwocie 13095,00 PLN,

- 30.04.2007r., w kwocie 4365,00 PLN.

Łącznie w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendystom 28016,00 PLN.

Stypendia otrzymały łącznie 34 osoby, w tym 11 mężczyzn (32,35%) i 23 kobiety (67,65%). Stypendia wypłacono za okres: wrzesień 2006 – kwiecień 2007r.

2. Wydatki na materiały biurowe

W okresie objętym sprawozdaniem zakupiono materiały biurowe niezbędne do obsługi projektu na kwotę 100,00 PLN (13.12.2006r.).

3. Wydatki na promocję

Informacje o projekcie zostały rozpropagowane w mediach: 14.12.2006 Radio Leliwa – koszt promocji 427,18 PLN, Telewizja Kablowa Diana – koszt promocji 62,00 PLN (Informacje były emitowane w telewizji od 20.03.2007 do 03.04.2007r.).

W ramach projektu w grudniu 2006r. zakupiono tablicę informacyjną o projekcie (koszt: 300 PLN) i umieszczono ją na budynku szkoły Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Wydrukowano 400 szt. ulotek promujących projekt (13.12.2005r., Koszt: 300 PLN), które zostały rozpowszechnione wśród uczniów i ich rodziców.

Wydatki na promocję wyniosły 1089,18 PLN.

Budżet projektu wynosił 29207,95 PLN. Łącznie na realizację projektu wydano kwotę 29205,18 PLN. W ramach projektu nie wykorzystano kwoty 2,77 PLN.

Działania projektu

1. Promocja projektu

Informacje o projekcie zostały rozpropagowane w mediach: 14.12.2006 Radio Leliwa oraz Telewizji Kablowej Diana. Informacje były emitowane w telewizji od 20.03.2007 do 03.04.2007r.

W ramach projektu w grudniu 2006r. zakupiono tablicę informacyjną o projekcie i umieszczono ją na budynku szkoły Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Wydrukowano 400szt. ulotek promujących projekt (13.12.2005r.), które zostały rozpowszechnione wśród uczniów i ich rodziców.

W prezentowanym okresie przygotowano raport ukazujący osiągnięte rezultaty i podsumowujący realizację projektu. Raport ten został rozpowszechniony wśród szkół stalowowolskich.

2. Działania promocyjno – informacyjne realizowane w sposób ciągły od początku realizacji projektu:

- Informacje dotyczące projektu były udzielane wszystkim zainteresowanym przez dyrekcję szkoły: Samorządowe Liceum Ogólnokształcące oraz personel obsługujący Punkt Informacyjny projektu mieszczący się w Urzędzie Miasta Stalowa Wola 
tel. 015 643 34 79 (e-mail - jkrzyzek@stalowawola.pl).

- Informacje o projekcie były także dostępne na stronie internetowej projektu "Program stypendialny Wiatr w Żagle", w zakładce "edycja III" www.stypendia.stalowawola.pl oraz na stronie internetowej Miasta Stalowa Wola www.stalowawola.pl .

- Na dokumentach związanych z realizacją projektu znajdowały się stosowne informacje, oznaczenia unijne, oznaczenia programu wskazujące źródła finansowania projektu.

- W prezentowanym okresie sprawozdawczym wśród uczniów oraz gości odwiedzających Samorządowe Liceum Ogólnokształcące oraz Punkt Informacyjny Projektu mieszczący się w Urzędzie Miasta Stalowa Wola, rozpowszechniano ulotki promujące projekt.

- Informacje dotyczące projektu były udzielane wszystkim zainteresowanym przez dyrekcję szkoły: Samorządowe Liceum Ogólnokształcące oraz personel obsługujący Punkt Informacyjny projektu mieszczący się w Urzędzie Miasta Stalowa Wola 
tel. 015 643 34 79 (e-mail - jkrzyzek@stalowawola.pl). Projekt promowany był w czasie wszelkich spotkań organizowanych w ramach projektu.

3. Organizacja warsztatów

Oprócz rezultatów projektu w postaci wypłat stypendiów, w projekcie „Program stypendialny – Wiatr w Żagle”, założono również rezultaty miękkie. Są nimi:

- rozwijanie osobowości młodego człowieka, który jest świadomy swoich wyborów,

- zdobywanie umiejętności z zakresu aserytywności i walki ze stresem.

Te cele zostały zrealizowane poprzez następujące warsztaty zorganizowanie dla uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego:

- 04.01.2007r. -	„Poznaję swoje predyspozycje zawodowe” (10 os.),

- 05.01.2007r. -	„Nie samym chlebem człowiek żyje” (13 os.),

- 12.04.2007r. -	„Stres pod kontrolą” (10 os.),

- 18.04.2007r. -	„Autoprezentacja – kreowanie własnego wizerunku podczas ustnych wypowiedzi” (10os.).

4. Przeprowadzenie akcji liderskich i wolontariatu

Ponadto stypendyści uczestniczą aktywnie w akcjach liderskich i wolontariacie na terenie szkoły i miasta zdobywając doświadczenie, które będzie mogło być wykorzystane przy wyborze dalszego kierunku kształcenia. Uczniowie pobierający stypendium i uczęszczający do klas maturalnych uczestniczą także w zajęciach fakultatywnych przygotowujących do zdania Nowej Matury. Uczestniczenie i realizacja różnego rodzaju akcji liderskich i wolontariatu daje młodym ludziom możliwość zdobycia doświadczenia oraz umiejętności ułatwiających planowanie i prowadzenie swojej kariery zawodowej, co ma istotny wpływ na umiejętność poruszania się po rynku pracy.

Lista akcji i imprez, które zorganizowali oraz w których uczestniczyli beneficjenci projektu:

- Akcja charytatywna pt.: „Wszyscy pomagamy” – zbieranie pieniędzy i rzeczy na rzecz Świetlicy Środowiskowej UŚMIECH

- Zorganizowanie i przeprowadzenie w szkole przez grupę młodych liderów debat klasowych na temat: Narkotykom mówimy NIE

- Uczestniczenie w akcji STARSZY BRAT STARSZA SIOSTRA, polegającej na douczaniu przez licealistów młodszych dzieci z Gimnazjum, które borykają się z problemami

- Praca jako wolontariusze na rzecz Domu Dziecka.

5. Zorganizowanie spotkań ze stypendystami i ich rodzicami

W ramach projektu zorganizowano 4 spotkania informacyjne z uczniami, prezentujące zasady realizacji projektu, jego cele, rezultaty oraz bieżące działania. Spotkania odbyły się w dniach: 29.09.2006r. (38 osób obecnych na spotkaniu), 27.11.2006 (28 osób obecnych na spotkaniu), 15.12.2006 (34 osoby obecne na spotkaniu) oraz 02.02.2007r. (38 osób obecnych na spotkaniu). Działania realizowane w ramach projektu były również omawiane w czasie 
4 wywiadówek, w klasach, do których uczęszczali stypendyści. Wywiadówki te odbyły się 19.09.2006r., 23.11.2006r., 30.01.2007r. oraz 17.04.2007r. Rezultaty projektu promowano również w czasie Rady Pedagogicznej, która odbyła się 15.06.2007r. w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli (14 osób obecnych na spotkaniu).

6. Prowadzenie zajęć dodatkowych

Stypendyści mieli również możliwość skorzystania z alternatywnych form spędzania wolnego czasu w wymiarze 22 godzin tygodniowo na zajęciach sportowo rekreacyjnych organizowanych przez szkołę na sali gimnastycznej i na ściance wspinaczkowej. Stypendyści mogli także uczęszczać na zajęcia rozwijające sprawność intelektualną tj.: zajęcia Koła Turystycznego, Koła Matematycznego oraz fakultety dla maturzystów ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze. Wszystkie zajęcia odbywały się przed lekcjami lub w godzinach popołudniowych, by każdy chętny mógł z nich korzystać. Zajęcia miały na celu rozwijanie sprawności ruchowej i intelektualnej uczniów.

7. Przeprowadzenie ankiet

W ramach projektu zostały przeprowadzone 2 ankiety:

- wśród uczniów pobierających stypendium

- oraz wśród ich rodziców.

Ankiety dotyczyły odczuć związanych z realizowanym projektem oraz jego rezultatów.

a) Ankieta została przeprowadzona wśród 28 uczniów, którzy brali udział w realizowanym Programie stypendialnym – Wiatr w Żagle ed. III.

100% ankietowanych stwierdziło, iż stypendia pomogły im w zdobyciu pomocy edukacyjnych, jednak dla 78,57% uczniów kwota przyznanego stypendium okazała się niewystarczająca. Wysokość stypendium jakie by ich satysfakcjonowało wahało sie w granicach od 200 do 350 złotych. Zaledwie niewielka część ankietowanych, bo tylko 21,43% (6-ciu uczniów) było zadowolonych z otrzymanej kwoty. Większość stypendystów biorących udział w ankiecie (57,14%) za plusy projektu uznało, to iż mieli oni lepsze szanse w zdobywaniu pomocy naukowych. 5 osób (17,86%) miało szanse na zakup mundurków szkolnych oraz podstawowych podręczników. 14,28% (4osoby) finansowało z otrzymanych pieniędzy dojazdy do szkół. Dla 10,71% (3 osoby) otrzymane pieniądze w znacznym stopniu odciążyły budżet rodzinny. Jednym z największych mankamentów realizowanego projektu okazała się zbyt niska kwota przyznawanych stypendiów, tak twierdzi aż 57,14% ankietowanych. Dla 14,28% problemem były nieregularne wypłaty, dla 7,14% (2 osoby) biurokracja i dla 3,57% (1 osoba) wysokie wymagania jeśli chodzi o nieusprawiedliwione godziny. Tylko 10,71% stypendystów nie miało żadnych zastrzeżeń co do projektu. 100% ankietowanych wykorzystało pełną kwotę przyznanego stypendium oraz wyraziło chęć uczestnictwa w kolejnej edycji programu, gdyby taka miała być realizowana.

b) W ankiecie wzięło udział 22 rodziców uczniów, którzy otrzymywali stypendium w ramach projektu Program stypendialny – Wiatr w Żagle ed. III.

81,82% rodziców stwierdziło, iż Program wpłynął w znaczny sposób na poprawę sytuacji materialnej rodziny. 13,64% (3 rodziców) mogło opłacić zakup biletów miesięcznych, 31,64% 
(7 rodziców) twierdzi, że dzieci mogły zakupić potrzebne pomoce naukowe, zaś 13,64% ankietowanych (3 osoby) odpowiedziało, iż ich dzieci miały wyższe kieszonkowe na zakup potrzebnych materiałów szkolnych. Aż 72,73% z ankietowanych rodziców odpowiedziało, że Program nie wpłynął w żaden sposób na wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów. 22,73% rodziców twierdzi, iż ich dzieci miały lepszy dostęp do wiedzy, mogły zakupić pomoce naukowe oraz bilety szkolne, 1 osoba (4,55%) otrzymała w ten sposób pomoc w realizowaniu zainteresowań dziecka. Dla 95,45% ankietowanych przebieg realizacji programu odbywał się prawidłowo tylko 1 osoba (4,55%) zauważyła opóźnienia w wypłatach stypendiów. Głównymi trudnościami dla 45,45% rodziców okazała się biurokracja, dla 9,09% (2 osoby) krótki czas na zebranie wymaganych dokumentów. 45,45% ankietowanych  nie miało żadnych trudności. 18,18% rodziców stwierdziło, że otrzymana kwota była niewystarczająca w stosunku do potrzeb uczniów, 1 osoba (4,55%) obawia się, że Projekt zostanie zaniechany. 77,27% ankietowanych nie miało żadnych sugestii związanych z Projektem.

8. Indywidualne sesje doradcze dla uczniów

W ramach projektu przygotowano opinię dot. zmiany sytuacji uczniów na podstawie spotkań pedagoga szkolnego z poszczególnymi stypendystami, biorącymi udział w projekcie. Spotkania te miały charakter konsultacyjno – doradczy. Konsultacje miały za zadanie pomóc stypendystom zaplanować dalszą karierę zawodową oraz wybrać odpowiedni kierunek kształcenia. Spotkania organizowane były także w celu szczegółowego omówienia możliwych do zrefundowania w ramach projektu kosztów oraz przeanalizowania wątpliwości i odczuć beneficjentów związanych z projektem.

9. Promocja do następnej klasy

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie uzyskały promocję do następnej klasy. Wśród 34 stypendystów było 24 uczniów klas I i II oraz 10 uczniów klasy III - maturzystów.

10. Maturzyści

W ramach projektu stypendia pobierało 10 osób uczęszczających do III klasy Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, które zakończyły edukację w szkole maturą.

8. Losy absolwentów

Po zakończeniu realizacji działań projektu zbadano losy absolwentów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy pobierali stypendium w ramach projektu. W roku szkolnym 2006/2007 wśród uczniów pobierających stypendium było 10 maturzystów, z których 8 osób kontynuuje naukę, natomiast 2 osoby wyjechały do Irlandii i Hiszpanii.

9. Średnie ocen stypendystów w roku 2007 i 2006

Jak wynika z analizy porównawczej przeprowadzonej w ramach projektu, średnie uczniów pobierających stypendium w roku szkolnym 2005/2006 wahały się w przedziale 3,5 – 5,0 natomiast w roku szkolnym 2006/2007 w przedziale 3,0 - 5,6.

Sporządziła:	Arleta Siwek

Koordynator projektu